# INFORME PROMPT 16/16 – PLAN DE EJECUCION 28 DIAS

Programa: KUDOS Oficial – Prompt 16/16 (final) Fase: T3 Product Transformation Layer (ejecucion) Tarea: T3.2 – Plan de ejecucion definitivo MVP Fecha: 29 mayo 2026 Autor: Claude Cowork (CTO) – operativo, no teorico Destinatarios: Eduardo (CEO) – GPT-5 (CPO/CSO)

Misión: validar en 28 días que una narrativa editorial de alta calidad puede generar una segunda visita voluntaria y una reflexión personal.

Si sí: KUDOS vive. Si no: KUDOS muere.

## 0. RESUMEN OPERATIVO

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Duracion | 28 dias laborables |
| Hipotesis | Una narrativa editorial puede provocar revisita voluntaria y reflexion escrita |
| Equipo | 1 CTO (Claude) + 1 CEO (Eduardo) + 1 CPO/CSO (GPT-5) |
| Soft launch al usuario | Dia 28 |
| Numero de usuarios objetivo | 50 invitados internos |
| Decision GO/NO-GO | Dia 58 (30 dias post-launch) |
| Coste tecnico estimado | $50 Anthropic + $28/mes Render (ya pagado) |
| Coste contenido | ya incurrido (T2.7) |

## 1. LA HIPOTESIS FUNDACIONAL

+--------------------------------------------------------------+
|                                                              |
|   ¿Puede una narrativa editorial de alta calidad             |
|   provocar:                                                  |
|                                                              |
|     A) una segunda visita voluntaria al mismo POI            |
|        en los siguientes 7 dias?                             |
|                                                              |
|     B) una reflexion personal escrita                        |
|        en los siguientes 30 dias?                            |
|                                                              |
|   En al menos el 25% de los usuarios expuestos a Core?       |
|                                                              |
+--------------------------------------------------------------+

Esta es la unica pregunta que el MVP debe responder. Todo lo demas espera.

## 2. ALCANCE MVP – LISTA CERRADA

### 2.1 SI entra (10 items, ni uno mas)

| # | Componente | Estado actual | Trabajo MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Home V2 con CORE DEL DIA + HUMAN QUESTION | Existe HomeFeedV5 | Reescribir layout · 2 dias |
| 2 | 7 Humanity Core narrativas publicadas (T2.7) | Escritas | Solo publicar al backend · 0.5 dia |
| 3 | POI Node V2 (6 secciones) | Existe PoiNodeV5 | Refactor secciones + lectura tracking · 2 dias |
| 4 | Discovery Shift Card | NO existe | Componente nuevo · 2 dias |
| 5 | Login Google OAuth | Existe (T1.3) | Validar flow + integrar al journey · 0.5 dia |
| 6 | Pregunta “¿Te ha movido?” + ResonancePicker | Resonance existe | Anadir flow post-lectura · 1 dia |
| 7 | Share V2 con reflexion personal | Existe Share Modal | Modificar: requiere texto propio · 1 dia |
| 8 | Mi Mundo basico con Personal Graph (5 pilares iluminados) | Existe MiMundoV5 | Anadir constelacion radial 7 pilares · 2 dias |
| 9 | Backend tracking 5 metricas | Existe telemetry | Anadir 3 EventTypes nuevos + dashboard interno · 2 dias |
| 10 | Notificaciones minimas (CORE DEL DIA + SHIFT REVISIT) | NO existe | Setup notification service basico · 2 dias |

Total trabajo tecnico: ~15 dias-persona reales.

### 2.2 NO entra (lista cerrada e irrevocable)

| # | Funcionalidad | Razon exclusion MVP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tier Omega narrativas (12) | Solo Core suficiente para validar hipotesis |
| 2 | Tier S narrativas completas (50) | V2, post 90d |
| 3 | Tier A (250) | V3 |
| 4 | Discovery DNA visible al usuario | Solo aparece a usuarios con 5+ Cores – nadie llegara en 30 dias |
| 5 | HDI etiquetas cualitativas | Mes 2 |
| 6 | DTI dashboard cara al equipo (basico) | Solo metricas operativas Nivel 1 en MVP |
| 7 | Tier Omega Map badges | Map V2 simplificado · solo Core dorado |
| 8 | Discovery Chain dinamico | V1 estatico (3 POIs predefinidos por Core) |
| 9 | Action declared registration | Solo registrar accion – sin verificacion – en V1 |
| 10 | Reflection_written feature avanzado | MVP: solo texto libre en share |
| 11 | Conversation_reported feature | Espera datos reales primero |
| 12 | Cron worker recompute signals | Manual durante MVP |
| 13 | Capsulas video (Tier A bulk) | NO se generan en MVP |
| 14 | Apps moviles nativas | Web responsive es suficiente |
| 15 | Multi-idioma | Solo ES |
| 16 | Editorial review panel /admin | Eduardo + GPT-5 revisan via Github |
| 17 | API publica | Cero |
| 18 | Modo “Ventana abierta” | V2 |
| 19 | Reconnection notification | V1 |

## 3. LAS 5 METRICAS

+-----------------------------------------------------------+
| METRICA                | DEFINICION                       |
+------------------------+----------------------------------+
| 1. COMPLETION RATE     | % usuarios que llegan al final   |
|    CORE                | de la narrativa Core             |
+------------------------+----------------------------------+
| 2. RESONANCE RATE      | % usuarios que pulsan al menos   |
|                        | una resonancia post-Core         |
+------------------------+----------------------------------+
| 3. REFLECTION RATE     | % usuarios que escriben          |
|                        | reflexion personal post-Core     |
+------------------------+----------------------------------+
| 4. RETURN VISIT RATE   | % usuarios que vuelven al        |
|                        | mismo POI en 7 dias              |
+------------------------+----------------------------------+
| 5. DTI PRELIMINAR      | % usuarios con >= 3 senales      |
|                        | transformacion en 30 dias        |
+-----------------------------------------------------------+

Sin nada mas. Sin DAU. Sin time spent. Sin NPS. Sin pageviews. Sin shares totales. Sin nada.

Si estas 5 funcionan -> MVP exitoso. Si no funcionan -> diagnostico + iteracion o cierre.

### 3.1 Como se mide cada una

| # | Como |
| --- | --- |
| 1 | Backend tracking event capsule_completed con completion_pct >= 80% |
| 2 | Backend tracking resonance event con cualquier type |
| 3 | Backend tracking reflection_submitted event (NUEVO) con text length > 50 chars |
| 4 | Backend tracking return_visit_to_poi (NUEVO) con visit gap > 24h |
| 5 | Backend aggregate: count signals 1-7 (de seccion 7 T2.8) por usuario en 30d |

## 4. CRONOGRAMA 28 DIAS

==============================================================
SEMANA 1 (dias 1-5) - HOME + CORE ENGINE + POI
==============================================================

DIA 1 (LUN) - SETUP
  Manana:
    - Eduardo activa env vars Render (KUDOS_USE_POSTGRES=true)
    - Eduardo corre alembic upgrade head (migraciones 001-003)
    - Eduardo corre seed_initial
    - Verificar /api/db/health responde
  Tarde:
    - CTO publica las 7 narrativas Core en backend (POST a /api/narratives)
    - Verificar via /api/narratives/by-poi/wd-Q174045 etc

DIA 2 (MAR) - HOME V2
  Manana:
    - Refactor HomeFeedV5.tsx: hero = CORE DEL DIA (rotacion 7 dias)
    - Anadir component HumanQuestionCard (frase dia)
  Tarde:
    - Sustituir StoryRail por DiscoveryChain (3 POIs vinculados)
    - Eliminar carruseles legacy
    - Test en local

DIA 3 (MIE) - CORE ENGINE
  Manana:
    - Crear ruta /core/[id] (alias de /poi/[id] con modo Core)
    - Anadir tracking start lectura + scroll depth + completed
    - Implementar 24h rate limit por usuario (max 1 Core/dia)
  Tarde:
    - Crear DailyCoreSelector (algoritmo: ronda fija 7 Core por dia de semana)

DIA 4 (JUE) - POI NODE V2
  Manana:
    - PoiNodeV5 refactor a 6 secciones (Info, Historia, WHY, Shift, Related, Action)
    - Anadir scroll triggers analytics
  Tarde:
    - Implementar Action Potential card con boton "Marcalo si lo haces"
    - Related Humanity: 3 POIs hardcoded por Core

DIA 5 (VIE) - INTEGRACION + QA SEMANA 1
  Eduardo + GPT-5 prueban flow completo dia 1:
    - Abrir KUDOS
    - Ver CORE DEL DIA (Olduvai)
    - Click - llegar a POI Node V2
    - Leer las 6 secciones
    - Confirmar tracking funciona
  Tarde: fixes detectados

==============================================================
SEMANA 2 (dias 8-12) - SHIFT CARD + RESONANCIA + ANALYTICS
==============================================================

DIA 8 (LUN) - DISCOVERY SHIFT CARD
  Manana:
    - Componente nuevo: DiscoveryShiftCard.tsx
    - Estructura ANTES / DESCUBRIMIENTO / AHORA PUEDES PENSAR
    - Animacion fade escalonada
  Tarde:
    - Crear DiscoveryShiftService backend (los 7 shifts hardcoded inicial)
    - Endpoint GET /api/shifts/[poi_id]

DIA 9 (MAR) - RESONANCIA POST-CORE
  Manana:
    - Tras completion lectura WHY IT MATTERS: aparece "¿Te ha movido?"
    - Si si: 5 chips (asombro, aprendizaje, inspiracion, conexion, nostalgia)
    - Si no: pregunta "¿que faltaba?" con campo texto opcional
  Tarde:
    - Tracking event resonance_chosen + resonance_skipped
    - Despues de resonance: aparece Discovery Shift Card abierta

DIA 10 (MIE) - ANALYTICS DASHBOARD INTERNO
  Manana:
    - Endpoint /api/admin/metrics protegido KUDOS_ADMIN_TOKEN
    - Devuelve las 5 metricas en JSON
  Tarde:
    - Pagina simple /admin/dashboard (HTML estatico) que muestra:
      - completion_rate_core (ultimas 24h, 7d, 30d)
      - resonance_rate
      - reflection_rate
      - return_visit_rate
      - dti_preliminar

DIA 11 (JUE) - EVENT TYPES NUEVOS
  Manana:
    - Anadir `reflection_submitted` a whitelist event_types
    - Anadir `return_visit_to_poi` (computado backend, no enviado por cliente)
    - Anadir `core_completed` (capsule_complete + completion_pct >= 80)
  Tarde:
    - Cron job manual: cada 6h re-calcular return_visit_to_poi

DIA 12 (VIE) - QA SEMANA 2
  Eduardo + GPT-5 prueban flow:
    - Leer Olduvai completo
    - Responder "Si me ha movido"
    - Marcar resonancia asombro
    - Ver Discovery Shift Card
    - Verificar /admin/dashboard refleja eventos
  Tarde: fixes

==============================================================
SEMANA 3 (dias 15-19) - MI MUNDO + SHARE + LOGIN POLISH
==============================================================

DIA 15 (LUN) - MI MUNDO V2 (parte 1)
  Manana:
    - Refactor MiMundoV5: nueva pestana "Tu mapa cognitivo"
    - Componente PersonalGraph radial (SVG con 7 nodos)
  Tarde:
    - Calcular luminosidad nodos basado en exposures usuario
    - Apagado / tenue / medio / brillante segun Cores consumidos

DIA 16 (MAR) - MI MUNDO V2 (parte 2)
  Manana:
    - Frase contextual debajo del grafico (5 frases segun progreso)
    - Lista historica "Shifts vividos" con cards revisitables
  Tarde:
    - Save / Mi Mundo legacy se mueve a tab secundario "Tus lugares"

DIA 17 (MIE) - SHARE V2
  Manana:
    - Modificar ShareCapsuleModalV5: requiere texto reflexion antes de generar tarjeta
    - Texto minimo 50 caracteres, maximo 280 caracteres
  Tarde:
    - Tarjeta generada con foto POI + reflexion + atribucion "-- [Nombre], descubriendo en KUDOS"
    - URL corta /c/[id]?ref=usuario_anon
    - Tracking reflection_submitted

DIA 18 (JUE) - LOGIN POLISH + NOTIFICACIONES MINIMAS
  Manana:
    - Validar Google OAuth flow funciona (ya implementado T1.3)
    - Migrate-anon funciona (POI consumidos como anon se asocian al login)
  Tarde:
    - Setup notification basico (web push):
      - CORE DEL DIA: programado 09:00 local
      - SHIFT REVISIT: programado T+7d post-completion
    - Pregunta de activacion solo si usuario lleva >7 dias activo

DIA 19 (VIE) - QA SEMANA 3
  Test integral end-to-end:
    - Anon abre Olduvai
    - Lee + responde resonance + ve Shift Card
    - Quiere guardar - acepta login Google
    - Aparece Mi Mundo con 1 nodo iluminado (Origen)
    - Comparte reflexion - tarjeta generada
    - Backend tracking captura los 5 EventTypes

==============================================================
SEMANA 4 (dias 22-28) - TESTING + CORRECCIONES + SOFT LAUNCH
==============================================================

DIA 22 (LUN) - TESTING INTERNO
  Eduardo + 3 amigos cercanos prueban el flow del dia 1 a 5.
  Reportan: claridad, friccion, momentos de "wow", momentos de "que?"
  Comite editorial revisa: ¿la voz KUDOS se siente o no?

DIA 23 (MAR) - ITERACION
  Fixes basados en feedback dia 22.
  Cambios copy + flow.
  Re-test interno.

DIA 24 (MIE) - PREPARACION LAUNCH
  Eduardo redacta email de invitacion a 50 personas:
    - Tono: invitacion intima, no marketing
    - Frase: "He construido algo. Antes de cualquier otro lo veas, me gustaria que tu lo vieras."
    - Link: kudos.world/inicio
  GPT-5 revisa email.
  Setup landing especial /beta para los 50.

DIA 25 (JUE) - DRY RUN COMPLETO
  Eduardo + GPT-5 + Claude prueban el flow desde cuenta limpia.
  Verifican telemetria captura todo.
  Verifican /admin/dashboard funciona.
  Identifican blockers de ultimo minuto.

DIA 26 (VIE) - FIXES FINALES + PUSH PRODUCCION
  Ultimos fixes.
  Push final a master.
  Render redeploy.
  Verificacion /health = ok.

DIA 27 (SAB) - DESCANSO
  Si todo OK -> nadie toca nada.
  Si algo critico -> emergency fix.

DIA 28 (DOM) - SOFT LAUNCH
  Eduardo envia email a 50 invitados.
  Empieza medicion oficial.
  /admin/dashboard se revisa cada 6h las primeras 72h.

## 5. CRITERIOS DE EXITO

Al dia 58 (30 dias post-launch), comparamos los 50 usuarios contra estos umbrales:

| Metrica | Minimo viable | Bueno | Excelente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Completion Rate Core | >= 50% | >= 65% | >= 80% |
| 2. Resonance Rate | >= 30% | >= 45% | >= 60% |
| 3. Reflection Rate | >= 10% | >= 20% | >= 35% |
| 4. Return Visit Rate | >= 15% | >= 25% | >= 40% |
| 5. DTI preliminar | >= 15% | >= 25% | >= 40% |

Definicion oficial de EXITO MVP:

Al dia 58: - Las 5 metricas alcanzan al menos el umbral “minimo viable”, Y - Al menos 3 de las 5 alcanzan umbral “bueno”

Si esto se cumple: hipotesis fundacional validada. KUDOS pasa a Fase 3 (Tier Omega + DNA visible + HDI etiquetas).

## 6. CRITERIOS DE FRACASO

Si al dia 58 NO se cumple lo anterior, hay 3 escenarios posibles:

### 6.1 Fracaso narrativo (KUDOS muere o se replantea)

Senal

Completion Rate Core < 30%

Resonance Rate < 15%

Diagnostico: las narrativas no enganchan ni en presencia. Las 7 Core no son lo que pensamos. La voz KUDOS no funciona.

Decision: revisar T2.7. Reescribir las 7 narrativas. Si tras un rework profundo siguen bajo umbral, KUDOS no es categoria nueva. Es contenido cultural premium ordinario. Replantear o cerrar.

### 6.2 Fracaso de fidelizacion (rediseno UX)

Senal

Completion Rate Core >= 50% OK

Resonance Rate >= 30% OK

Pero: Return Visit Rate < 10%

Y: Reflection Rate < 5%

Diagnostico: las narrativas enganchan pero no se quedan. El producto consume y se olvida.

Decision: rediseno del Discovery Shift Card + Mi Mundo V2 + sistema de revisita activa. No es problema editorial sino de loop de producto.

### 6.3 Fracaso parcial (iteracion)

Si las 5 metricas estan entre minimo viable y bueno, pero ninguna llega a excelente: Iteracion 30 dias. Repetir medicion al dia 88. Sin necesidad de pivot. Solo refinamiento.

### 6.4 Senal de catastrofe (cierre inmediato)

Senal

< 10% completion rate Core

0 reflexiones escritas en 30 dias

< 5% return visit rate

Decision: KUDOS no funciona como producto. Detener inversion tiempo. Considerar pivot completo o cierre.

## 7. FUNCIONALIDADES CONGELADAS 90 DIAS

Lista explicita e irrevocable. Nadie – ni CEO, ni CPO, ni CTO – puede introducir estas funciones en los proximos 90 dias contados desde el dia 28.

+--------------------------------------------------------+
|  CONGELADO 90 DIAS                                     |
+--------------------------------------------------------+
|  1. IA generativa avanzada (KUDOS Mind v2)             |
|  2. Pipeline video capsulas automatizado avanzado      |
|  3. AR / VR cualquier integracion                      |
|  4. Blockchain / NFT / Web3                            |
|  5. DAO / governance tokenizada                        |
|  6. Marketplace (compra-venta capsulas)                |
|  7. Funciones sociales complejas:                      |
|     - seguir/seguidores                                |
|     - feed amigos                                      |
|     - mensajes directos                                |
|     - grupos                                           |
|  8. Gamificacion:                                      |
|     - XP visible                                       |
|     - rachas / streaks                                 |
|     - medallas / badges                                |
|     - levels                                           |
|  9. Rankings publicos                                  |
|     - leaderboards                                     |
|     - top usuarios                                     |
|     - comparativas sociales                            |
|  10. Monetizacion agresiva:                            |
|      - paywall                                         |
|      - suscripciones premium                           |
|      - ads                                             |
|      - in-app purchases                                |
|  11. Apps moviles nativas (iOS / Android)              |
|  12. Multi-idioma (solo ES en MVP+V1)                  |
|  13. SDK / API publica                                 |
|  14. Integracion con redes sociales para login         |
|      (solo Google OAuth)                               |
|  15. Notificaciones agresivas:                         |
|      - mas de 2/dia                                    |
|      - push de actividad social                        |
|      - emails marketing                                |
|  16. Cualquier feature que dependa de >100 usuarios    |
|      activos simultaneamente                           |
+--------------------------------------------------------+

Regla de la congelacion: si alguien – incluido el CEO – propone implementar alguna de estas durante los 90 dias, la respuesta automatica es: “esperamos a dia 118 para reevaluar”.

Sin excepciones. La disciplina aqui es lo que diferencia un producto enfocado de un producto que se hincha y muere.

## 8. RIESGOS DE EJECUCION

| Riesgo | Probabilidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Bug truncamiento Cowork rompe codigo dia 26 | Alta | Usar Python atomic write para edits >15KB. Scripts ya existen. |
| Render se cae el dia 28 launch | Baja | Standard tier ya activado. Monitor UptimeRobot. |
| Postgres connection issues primer dia | Media | Test stress dia 25 con 100 requests/min. |
| Eduardo no disponible semana 1-2 | Media | Cronograma asume 4h/dia Eduardo. Si menos, todo se desliza 1 semana. |
| Anthropic API caida durante setup | Baja | Las narrativas Core ya estan escritas (T2.7). Sin dependencia Anthropic en MVP. |
| Sentry no captura errores reales | Baja | Test forzando error dia 25. |
| 50 invitados generan menos de 30 sesiones | Alta | Aceptado como riesgo de tamano muestra. Si <20 sesiones reales, ampliar invitados al dia 38. |
| Reflection feature tiene UX confusa | Media | QA semana 4 enfocada en este flow. |
| Personal Graph se ve mal en movil | Media | Test responsive dia 19 obligatorio. |

## 9. DEPENDENCIAS EXTERNAS

| Item | Quien | Cuando | Bloqueador? |
| --- | --- | --- | --- |
| Google OAuth Client ID/Secret | Eduardo | Dia 1 | SI – bloquea Login |
| JWT_SECRET en Render | Eduardo | Dia 1 | SI – bloquea Auth |
| KUDOS_USE_POSTGRES=true | Eduardo | Dia 1 | SI – bloquea PG routers |
| KUDOS_ADMIN_TOKEN | Eduardo | Dia 1 | NO – pero util para dashboard |
| SENTRY_DSN | Eduardo | Dia 5 | NO – diferible a semana 2 |
| Anthropic key (no usado en MVP) | – | – | NO |
| Dominio kudos.world DNS | Eduardo | Antes dia 28 | SI – para soft launch publico |
| Email service para invitaciones | Eduardo | Dia 24 | SI – bloquea launch |
| 50 nombres de invitados | Eduardo | Dia 22 | SI |

## 10. VEREDICTO FINAL

### Pregunta: ¿Arrancamos el dia 1 (lunes proximo)?

# SI – con 3 condiciones

### Condiciones bloqueantes

- Eduardo confirma disponibilidad 4 horas/dia durante los 28 dias.

- Eduardo confirma presupuesto Render ($28/mes ya activado).

- Google OAuth Client creado antes del dia 1.

Sin las 3 confirmadas, no arrancamos.

### Por que decir SI hoy

- Llevamos 16 prompts de diseno. Mas diseno seria sobreingenieria.

- El contenido editorial existe (las 7 narrativas Core listas).

- La infraestructura tecnica existe (T1.1-T1.5 completo).

- El producto disenado existe (T3.1).

- Solo falta ensamblar.

### Por que NO posponer

- Cada semana sin lanzar es semana sin datos reales.

- Sin DTI medido, todo lo demas es teoria.

- Sin validacion hipotesis, el siguiente prompt sera otra ronda de diseno.

- KUDOS necesita aire de usuarios reales. Lo respira o se asfixia.

### La decision como CTO

Recomiendo arrancar el lunes proximo (dia 1 segun cronograma).

Si Eduardo confirma las 3 condiciones, ejecutamos. Si no, posponemos al lunes siguiente con plan identico.

### El compromiso del CTO

Yo, como CTO ejecutor: - Dedicare 100% de cada sesion Cowork a las tareas del cronograma. - No introducire scope creep. - No anadire features fuera de los 10 items SI. - Reportare a CEO + CPO al final de cada semana. - Notificare cualquier deslizamiento inmediato. - Mantendre la congelacion 90 dias post-launch.

## SINTESIS EJECUTIVA

El plan es simple:

Semana 1: Home + Core + POI
Semana 2: Shift Card + Resonancia + Analytics
Semana 3: Mi Mundo + Share + Login
Semana 4: Testing + Launch

La hipotesis es una:

¿Puede una narrativa editorial provocar revisita voluntaria + reflexion personal en >= 25% de usuarios?

Las metricas son cinco:

Completion · Resonance · Reflection · Return Visit · DTI preliminar.

Lo congelado son dieciseis:

IA avanzada · video pipeline · AR/VR · blockchain · DAO · marketplace · social complejo · gamificacion · rankings · seguidores · monetizacion · apps moviles · multi-idioma · API publica · login terceros · notificaciones agresivas.

El veredicto es uno:

Si arrancamos lunes y cumplimos cronograma, dia 58 sabemos si KUDOS vive. Sin teoria adicional. Sin debate.

# ARRANCAMOS EL LUNES

## FIRMA

Claude Cowork CTO – PROMPT 16/16 final segun mandato CEO. 0 codigo · 0 commits · 1 plan ejecutivo cerrado. 28 dias hasta soft launch. 30 dias hasta veredicto. Programa Oficial KUDOS 16/16 COMPLETADO.

## STATUS PROGRAMA OFICIAL

PROMPT  0/16  ✅  Auditoria Ejecutiva H0 T0.1
PROMPT  1/16  ✅  Arquitectura Lanzamiento H1 T1.0
PROMPT  2/16  ✅  Limpieza Legacy T1.1
PROMPT  3/16  ✅  Postgres Foundation T1.2
PROMPT  4/16  ✅  OAuth + JWT T1.3
PROMPT  5/16  ✅  Endpoint Migration T1.4
PROMPT  6/16  ✅  Security Middleware T1.5
PROMPT  7/16  ✅  Capsule Content System H2
PROMPT  8/16  ✅  Global Tier S T2.5
PROMPT  9/16  ✅  WHY IT MATTERS Generation T2.2
PROMPT 10/16  ✅  Humanity Core Design T2.3
PROMPT 11/16  ✅  Validation Workshop T2.4 (parte 1)
PROMPT 12/16  ✅  Final Core Selection T2.4 (parte 2)
PROMPT 13/16  ✅  Humanity Core Narratives T2.7
PROMPT 14/16  ✅  Discovery Transformation Layer T2.8
PROMPT 15/16  ✅  First Discovery Shift Implementation T3.1
PROMPT 16/16  ✅  Plan Ejecucion 28 Dias T3.2
                  --------------------------
                  16/16 COMPLETADO -- 100%

Programa Oficial KUDOS MVP -> Category Creation: cerrado.

Siguiente operacion: ejecucion. Sin nuevo prompt necesario.

Esperamos confirmacion CEO para arrancar dia 1 (lunes 1 junio 2026).